| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SA THẦY | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Sa Thầy, ngày tháng năm 2025 |

# KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025

và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ủy ban nhân dân xã Sa Thầy ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới và Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2025, năm 2026.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trong Nhân dân trên địa bàn xã Sa Thầy. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc, thành lập đoàn vận động viên để tiếp tục tập luyện, tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao nói chung và công tác tổ chức Đại hội nói riêng.

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tránh phô trương, hình thức. Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.

- Đại hội phải thực sự là Ngày hội lớn của quần chúng, đặc biệt là thanh thiếu nhi; thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia và cổ vũ cho Đại hội Thể dục thể thao.

- Nêu cao tinh thần Thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, đạt thành tích cao trong thi đấu, chống mọi biểu hiện tiêu cực, trái với Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO

1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã

- Tổ chức thi đấu 8 môn thể thao gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ tướng, Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh, Cà kheo, Bắn nỏ. (Dự kiến các môn thi đấu trước Đại hội gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ tướng; các môn thi đấu trong Đại hội gồm: Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh, Cà kheo, Bắn nỏ).  Đồng thời, tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Địa điểm tổ chức: Nhà thi đấu, sân vận động xã Sa Thầy, khu điều hành Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã.

- Thời gian tổ chức: Từ ngày 16/9/2025 đến 15/12/2025.

2. Tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026: Sau khi kết thúc Đại hội cấp xã, tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025, các môn thể thao thế mạnh, thành lập Đoàn, tổ chức tập luyện và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 theo Kế hoạch (phấn đấu tham gia 08 môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ I năm 2026).

III. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tháng 9 năm 2025

- Thành lập Ban tổ chức và các Tổ chuyên môn phục vụ Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

- Họp Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã (Lần 1).

- Ban hành Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I.

- Triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức và nhân dân tham gia tập luyện và đăng ký nội dung thi đấu.

- Hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

2. Tháng 10 - 11 năm 2025

- Họp Ban Tổ chức và các Tổ chuyên môn (Lần 2).

- Tổ chức thi đấu một số môn trong chương trình Đại hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn xã.

- Hoàn thiện về các điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, khánh tiết.

- Xây dựng phương án đảm bảo y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Tập luyện các màn đồng diễn, diễu hành phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc.

3. Tháng 12 năm 2025 (từ ngày 01/12 - 15/12/2025)

- Tổng duyệt chương trình đồng diễn phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy (trước ngày 10/12).

- Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 (dự kiến vào ngày 10/12/2025).

- Triển khai thi đấu các môn trong Đại hội.

- Tổ chức Lễ Bế mạc, tổng kết và trao thưởng (dự kiến vào ngày 12/12/2025).

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả Đại hội gửi Ủy ban nhân dân xã qua Phòng Văn hoá - Xã hội (15/12/2025).

4. Sau Đại hội (từ ngày 16/12 - 31/12/2025): Tổ chức tuyển chọn, huấn luyện vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 (theo Kế hoạch và Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi).

III. KINH PHÍ ĐẠI HỘI

- Kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong kế hoạch năm 2025 và các nguồn huy động xã hội hóa, các khoản thu hợp pháp khác.

- Kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp trong kế hoạch năm 2026 và các nguồn huy động xã hội hóa, các khoản thu hợp pháp khác.

- Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Phòng Kinh tế để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Hướng dẫn nội dung, công tác tuyên truyền về Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Ban hành hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban Tổ chức Đại hội; tham mưu thông báo nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức; tham mưu danh sách Đoàn Chủ tịch danh dự Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã giấy mời các Đại biểu tham dự Lễ Khai mạc, bế mạc Đại hội; Chuẩn bị bài phát biểu tại Lễ Khai mạc, bế mạc cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã, Ban tổ chức Đại hội báo cáo những vướng mắc, khó khăn (nếu có) để chỉ đạo, giải quyết.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã công tác khen thưởng cho các đoàn, các vận động viên, huấn luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Điều lệ chung và Điều lệ cụ thể các môn thi đấu thể thao trong chương trình Đại hội.

- Tham mưu xây dựng kịch bản chi tiết Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

- Tham mưu Ban Tổ chức thành lập các Tổ chuyên môn phục vụ Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2025 (Tổ Trọng tài, Tổ Giúp việc, tổ hậu cần phục vụ…).

- Tổ chức điều hành các môn thi đấu trong chương trình Đại hội theo đúng Điều lệ.

- Thực hiện công tác trang trí, âm thanh, bàn ghế…và các điều kiện bảo đảm tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã I năm 2025.

- In ấn tài liệu và các điều kiện bảo đảm phục vụ các cuộc họp Ban Tổ chức và các Tổ chuyên môn Đại hội Thể dục thể thao xã.

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2025 gửi Ủy ban nhân dân xã (qua phòng Kinh tế).

- Xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức tập luyện và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức thích hợp (chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, đưa tin) trước, trong và sau Đại hội nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Nhân dân, gắn tuyên truyền các hoạt động của Đại hội với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cùng các phong trào khác của các địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban tổ chức tiến hành xét chọn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức và thi đấu tại Đại hội.

- Chịu trách nhiệm tuyển chọn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên,  Tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn Thể thao tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 gửi Ủy ban nhân dân xã.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Chỉ đạo hệ thống hội, đoàn thể của tổ chức mình phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực các hoạt động của Đại hội Thể dục thể thao xã; vận động phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng và Cuộc Vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cho hội, đoàn viên tổ chức mình.

- Chỉ đạo các đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã; đồng thời phối hợp giám sát công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã cử lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

4. Phòng Kinh tế: Trên cơ sở tổng hợp kinh phí và đề xuất của Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã và các đơn vị liên quan tại Kế hoạch này, tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 phù hợp với điều kiện, khả năng ngân sách địa phương hằng năm theo quy định hiện hành.

5. Công an xã

- Chủ trì, phối hợp với ban ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an toàn giao thông, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm diễn ra Đại hội Thể dục thể thao xã.

- Bố trí đội xe hỗ trợ Đoàn rước đuốc Đại hội.

- Thành lập Đoàn tham gia thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 (nếu đủ điều kiện theo Điều lệ quy định).

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã: Phối hợp với Công an xã xây dựng phương án đảm bảo An ninh trật tự và an toàn nơi diễn ra Đại hội Thể dục thể thao xã.

7. Các đơn vị trường học, đơn vị đứng chân trên địa bàn

- Phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh được tham gia các đội tuyển thể thao của thôn, xã tập luyện và thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông xã trong việc huy động các lực lượng tham gia làm các nhiệm vụ tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026.

- Ban Quản lý dự án đầu tư và Dịch vụ công ích: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông dọn vệ sinh khi phát sinh chất thải, các vật dụng khác gây mất vệ sinh trong khuôn viên thi đấu trong thời gian diễn ra Đại hội Thể dục thể thao và tổng dọn vệ sinh khi Đại hội Thể dục thể thao kết thúc.

8. Trạm y tế Sa Sơn, Sa Nhơn, Sa Thầy: Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo Y tế, chăm sóc sức khỏe vận động viên tham gia tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

9. Trưởng thôn các thôn, làng

- Tuyển chọn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, thành lập đoàn tham gia các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025.

- Tuyên truyền các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và cổ vũ thi đấu các môn tại Đại hội.

- Vận động, kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí để tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I đạt kết quả; Công khai việc sử dụng các nguồn xã hội hóa để nhân dân biết, giám sát.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Sa Thầy lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng thôn các thôn, làng nghiêm túc triển khai Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị, các thôn phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội (Cơ quan Thường trực) để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/cáo); - Thường trực Đảng ủy xã (b/cáo); - Thường trực HĐND xã (b/cáo); - CT, PCT UBND xã (chỉ đạo); - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã (P/hợp); - Công an xã; - Ban Chỉ huy Quân sự xã; - Trạm y tế Sa Sơn, Sa Nhơn, Sa Thầy; - Trưởng thôn các thôn, làng; - Các đơn vị trực thuộc UBND xã (T/hiện); - Lưu VT, PVHXH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Võ Thị Kim Dung |
| --- | --- |